## Sheet1
FRISTER - TABELL C2.1 Kristiansand vest - Mandal øst
Frister | Beskrivelse av Milepæler | Tidsfrist | Dagmulkt pr dag
A | Organisasjonskart | Innen 10 dager etter kontraktsignering | NOK 50.000
B | Komplett HMS-plan, YM-plan, beredskapsplan fremdriftsplan og kvalitetsplan levert | Innen 30 dager etter kontraktsignering | NOK 50.000 pr dokument
C | Komplett dokumentleveranseplan levert og akseptert av byggherren | Innen 60 dager etter kontraktsignering | NOK 50.000
D | Prøve på dokumentasjon for forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) | 2022-04-27
E | Trafikksikkerhetsrevisjon (TS-revisjon) av ferdig anlegg gjennomført | 2022-06-29 | NOK 50.000
F | Komplett Som Bygget FDV levert og godkjent av byggherren | 2022-08-03 | NOK 50.000
G | Definert dokumentasjon i FKB og NVDB er levert og godkjent. FKB skal være godkjent av Statens Kartverk | 2022-08-03 | NOK 50.000
H | Godkjent SAT (Site Acceptance Test) for SRO (Styring, Regulering og Overvåkning) | 2022-08-03 | NOK 500.000
I | Godkjent UAT (User Acceptance Test) med Vegtrafikksentralen og øvelser gjennomført. | 2022-09-01 | NOK 1.000.000
J | Ferdigstillelse og overtakelse | 2022-10-05 | 1 o/oo av kontraktssummen